АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЯСНОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

 НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от 14.03.2017г №10-р

 «Об организации работы по переходу

 на программный бюджет»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и в целях организации работы по переходу на программный бюджет,

1. Назначить главу администрации Золотухина Александра Васильевича ответственным за организацию работы по переходу на программный бюджет.
2. Создать рабочую группу по организации работы по переходу на программный бюджет и утвердить ее состав (прилагается).
3. Утвердить план перехода на программный бюджет согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ясногорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО

Ясногорский сельсовет А.В.Золотухин

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

МО Ясногорский сельсовет

от «14» марта 2017 №10-р

**СОСТАВ**

**рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель:**Золотухин Александр Васильевич - глава администрации МО  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Члены рабочей группы:** |  |
|  |  |

Рабочих

Любовь Ивановна - специалист 1 категории

Якунина

Наталья Викторовна - специалист 1 категории

Приложение № 1 к Распоряжению

 Администрации МО Ясногорский сельсовет

 от «14» марта 2017 №10-р

**План**

**мероприятий муниципального образования Ясногорский сельсовет в рамках перехода к программному бюджету**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Итоговый документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создание рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет** |
| 1.1 | Утверждение распоряжения главой Администрации МО Ясногорский сельсовет | до 15.03.2017 |  | Распоряжение Администрации МОЯсногорский сельсовет |
| **2.** | **Разработка, согласование и утверждение постановлением Администрации МО Ясногорский сельсовет Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ясногорский сельсовет** |
| 2.1 | Разработка членами рабочей группы проекта постановления Администрации МО Ясногорский сельсовет | до 17.03.2017 |  | Проект постановления Администрации МОЯсногорский сельсовет |
| 2.2 | Утверждение Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Ясногорский сельсовет | до (см.сроки утверждения постановления с момента подготовки проекта, учесть необходимость обнародования проекта на сайтах, в целях общественного обсуждения) |  | Постановление Администрации МОЯсногорский сельсовет |
| 2.3 | Разработка членами рабочей группы проекта постановления об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ясногорский сельсовет | до (после принятия постановления Об утверждении Порядка) |  | Проект постановления Администрации МОЯсногорский сельсовет |
| 2.4. | Утверждение перечня муниципальных программ муниципального образования Ясногорский сельсовет |  до (см.сроки утверждения постановления с момента подготовки проекта, учесть необходимость обнародования проекта на сайтах, в целях общественного обсуждения) |  | Постановление Администрации МОЯсногорский сельсовет |
| **3.** | **Утверждение муниципальных программ муниципального образования Ясногорский сельсовет** |
| 3.1 | Разработка МП МО Ясногорский сельсовет | до 20.03.2017 |  | Проекты МП |
| 3.2 | Проведение публичных слушаний по МП | См.порядок и сроки проведения публичных слушаний |  | Протокол проведения публичных слушаний |
| 3.3 | Утверждение МП МО Ясногорский сельсовет | до 01.04.2017г  |  | Постановление Администрации МОЯсногорский сельсовет |